## Sheet1
【售后活动】客户演示问题列表
No | 问题列表 | 日期 | 备注 | 需要修改页面
1 | 【新增活动】几个附件按钮建议不要做成必选的，万一某次活动没有商务政策或者没有系统操作说明，就无法创建活动了，这个限制太严格了，可能会影响到基本功能 | 2017-05-24 |  | 所有新增活动页面
2 | 活动状态的按钮--->需要统一成TAB页的样式 | 2017-05-24 |  | 所有有活动状态的页面
3 | 活动启动后，经销商如果活动执行完毕后即可关闭； 即进行中的活动也可以关闭。 | 2017-05-25 |  | 所有进行中的页面 增加关闭功能
4 | 店端活动和促销活动关闭结束后显示总体的统计： 1、全国的：参与人总数、渗透率（成交率）平均值、销售总额 2、大区的：参与人总数、渗透率（成交率）平均值、销售总额 | 2017-05-25 |  | 已完成的活动页面 增加统计
3 | 通过联调环境的URL登陆工作台后点击售后活动，没有跳转到指定的URL，出现404 | 2017-05-25
6 | 店端活动和促销活动新增活动时添加指定最低要求人数（活动） | 2017-05-26 |  | 活动主体增加该字段
7 | 活动开始前，经销商可以向主机厂反馈【经销商反馈活动时间】【经销商反馈参加人数】 1. 店端活动，经销商在活动未开始前都可以反馈 2. 促销活动，经销商选择是否参加的时候，可以随时反馈 3. 经销商反馈以上信息后，发消息通知区域经理（增加消息和待办） | 2017-05-26 |  | 经销商端的活动列表中，增加【反馈】操作按钮。 店端活动：增加信息反馈页面 促销活动：在原页面增加信息反馈栏 主机厂端在待启动以及之后的状态中，在活动详情的经销商执行情况列表中可以查看反馈的字段信息 反向申请已有有申报人数功能。和起止时间
8 | 主机厂角色查看时，重点关注经销商参与列表，活动详情缺省折叠起来，只显示主题行。 | 2017-05-25 |  | 活动执行之后，所有主机厂端角色查看的活动详情页
9 | 【活动执行情况】的经销商明细列表中，区域可以作为过滤条件 | 2017-05-25 |  | 活动执行之后，所有主机厂端角色查看的活动详情页
10 | 下载中心，需要支持指定哪些经销商可以查看 （是否只有下发的经销商可以查看下载，否则需要修改） | 2017-05-25 | 目前下载创建时候有关联活动，请确认是否只有下发的经销商可以查看下载，否则需要修改
11 | 新增活动的参与用户群体，需要按照微软的用户标签来过滤 | 2017-05-25 | 和微软确认标签是否实现后给业务方案 | 待和MS确认
12 | 字体需要统一（已完成活动的字体特别小） | 2017-05-25